## Sheet1
知识领域 | 子过程 | 输入 | 工具 | 输出
项目整合管理 | 制定项目章程 | 项目工作说明书、商业论证、协议、事业环境因素、组织过程资产 | 专家判断、引导技术 | 项目章程
| 制定项目管理计划 | 项目章程、其他过程的输出、事业环境因素、组织过程资产 | 专家判断、引导技术 | 项目管理计划
| 指导和管理项目执行 | 项目管理计划、批准的变更请求、事业环境因素、组织过程资产 | 专家判断、项目管理信息系统、会议 | 可交付成果、工作绩效数据、变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新
| 监控项目工作 | 项目管理计划、进度预测、成本预测、确认的变更、工作绩效信息、事业环境因素、组织过程资产 | 专家判断、分析技术、项目信息管理系统、会议 | 变更请求、工作绩效报告、项目管理计划更新、项目文件更新
| 实施整体变更控制 | 项目管理计划、工作绩效报告、变更请求、事业环境因素、组织过程资产 | 专家判断、会议、变更控制工具 | 批准的变更请求、变更日志、项目管理计划更新、项目文件更新
| 结束项目或阶段 | 项目管理计划、验收的可交付成果、组织过程资产 | 专家判断、分析技术、会议 | 最终产品、服务或成果的移交、组织过程资产更新
项目范围管理 | 规划范围管理 | 项目管理计划、项目章程、事业环境因素、组织过程资产 | 专家判断、引导技术 | 范围管理计划、需求管理计划
| 收集需求 | 范围管理计划、需求管理计划、干系人管理计划、项目章程、干系人登记册 | 访谈、焦点小组、引导式研讨会、群体创新技术、群体决策技术、问卷调查、观察、原型法、标杆对照、系统交互图、文件分析 | 需求文件、需求跟踪矩阵
| 定义范围 | 范围管理计划、项目章程、需求文件、组织过程资产 | 专家判断、产品分析、备选方案识别、引导式研讨会 | 项目范围说明书、项目文件更新
| 创建WBS | 范围管理计划、项目范围说明书、需求文件、事业环境因素、组织过程资产 | 分解、专家判断 | 范围基准、项目文件更新
| 确认范围 | 项目管理计划、需求文件、需求跟踪矩阵、核实的可交付成果工作、绩效数据 | 检查、群体决策技术 | 验收的可交付成果、变更请求、工作绩效信息、项目文件更新
| 控制范围 | 项目管理计划、需求文件、需求跟踪矩阵、工作绩效数据、组织过程资产 | 偏差分析 | 工作绩效信息、变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新、组织过程资产更新
项目时间管理 | 规划进度管理 | 项目管理计划、项目章程、事业环境因素、组织过程资产 | 进度管理计划 | 专家判断、分析技术、会议
| 定义活动 | 进度管理计划、范围基准、事业环境因素、组织过程资产 | 分解、滚动式规划、专家判断 | 活动清单、活动属性、里程碑清单
| 排列活动顺序 | 进度管理计划、活动清单、活动属性、里程碑清单、项目范围说明书、事业环境因素、组织过程资产 | 紧前关系绘图法、确定依赖关系、提前量和滞后量 | 项目进度网络图、项目文件更新
| 估算资源 | 活动清单、活动属性、资源日历、风险登记册、活动成本估算、事业环境因素、组织过程资产 | 专家判断、备选方案分析、发布的估算数据、自下而上估算、项目管理软件 | 活动资源需求、资源分解结构、项目文件更新
| 估算活动持续时间 | 进度管理计划、活动清单、活动属性、活动资源需求、资源日历、项目范围说明书、风险登记册、资源分解结构、事业环境因素、组织过程资产 | 专家判断、类比估算、参数估算、三点估算、群体决策技术、储备分析 | 活动持续时间估算、项目文件更新
| 制定进度计划 | 进度管理计划、活动清单、活动属性、项目进度网络图、活动资源需求、资源日历、活动持续时间估算、项目范围说明书、风险登记册、项目人员分配、资源分解结构、事业环境因素、组织过程资产 | 进度网络分析、关键路径法、关键链法、资源优化技术、建模技术、提前量和滞后量、进度压缩、进度计划编制工具 | 进度基准、项目进度计划、进度数据、项目日历、项目管理计划更新、项目文件更新
| 控制进度 | 项目管理计划、项目进度计划、工作绩效数据、项目日历、进度数据、组织过程资产 | 绩效审查、项目管理软件、资源优化技术、建模技术、提前量与滞后量、进度压缩、进度计划编制工具 | 工作绩效信息、进度预测、变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新、组织过程资产更新
项目成本管理 | 规划成本管理 | 项目管理计划、项目章程、事业环境因素、组织过程资产 | 成本管理计划 | 专家判断、分析技术、会议
| 估算成本 | 成本管理计划、人力资源管理计划、范围基准、项目进度计划、风险登记册、事业环境因素、组织过程资产 | 专家判断、类比估算、参数估算、自下而上估算、三点估算、储备分析、质量成本、项目管理软件、卖方投标分析、群体决策技术 | 活动成本估算、估算依据、项目文件更新
| 制定预算 | 成本管理计划、范围基准、活动成本估算、估算依据、项目进度计划、资源日历、风险登记册、协议、组织过程资产 | 成本汇总、储备分析、专家判断、历史关系、资金限制平衡 | 成本基准、项目资金需求、项目文件更新
| 控制成本 | 项目管理计划、项目资金需求、工作绩效数据、组织过程资产 | 挣值管理、预测、完工尚需绩效指数、绩效审查、项目管理软件、储备分析 | 工作绩效信息、成本预测、变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新、组织过程资产更新
项目质量管理 | 规划质量管理 | 项目管理计划、干系人登记册、风险登记册、需求文件、事业环境因素、组织过程资产 | 成本效益分析、质量成本、七种基本质量工具、标杆对照、实验设计、统计抽样、其他质量规划工具、会议 | 质量管理计划、过程改进计划、质量测量指标、质量核对单、项目文件更新
| 实施质量保证 | 质量管理计划、过程改进计划、质量测量指标、质量控制测量结果、项目文件 | 质量管理和控制工具、质量审计、过程分析 | 变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新、组织过程资产更新
| 控制质量 | 项目管理计划、质量测量指标、质量核对表、工作绩效数据、批准的变更请求、可交付成果、项目文件、组织过程资产 | 七种基本质量工具、统计抽样、检查、审查已批准的变更要求 | 质量控制测量结果、确认的变更、核实的可交付成果、工作绩效信息、变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新、组织过程资产更新