## 文档说明
文档修改历史
版本号 | 修改人 | 修改日期 | 修改内容
Todo
关于本文档 本文档是Scrum团队制定的产品功能列表模板。 使用建议和要求 1、文档由产品负责人维护更新。 2、在每一个sprint计划会议之前必须确定下一个sprint内容。 文档书写格式说明 一、文档名称 XXX产品(项目)ProductBacklog_{子系统}，{子系统}当一个产品分多个scrum组时使用。 二、Prodect Backlog 产品功能列表，也可以拓展为项目工作任务等。 注：带*列的信息为必填项。 1）PBI_ID：功能编号。 2）类型：故事点的类型，例如：新需求、缺陷、设计、调研等。 3）业务来源：例如：业务部门、高层、开发、测试等。 4）用户故事：是一个需求，一个故事，或一个特写，是客户（也可以来自内部人士）想要东西形成的列表。 5）验收条件：对用户故事的验收条件说明，或者是需要满足的条件，或者如何演示的说明，即：需要达到的效果。 6）初始工作量估计：团队的初步估算，表示与其他故事相比，完成该故事所需的工作量。最小的单位是故事点（story point），一般大致相当于一个“理想的人天”。 7）调整系数：团队间工作效率的一个比值。 8）调整后工作量估计：与调整系数成绩后的数值。 9）状态：故事完成的状态。 10）sprint1,sprint2....:整个产品需要n个sprint完成，在下面填写当前sprint后面还剩余多少个故事点。 三、发布燃尽图 是剩余工作量和sprint二维关系图，它表示在当前sprint还剩余多少个故事点，每一个sprint的故事点连线是团队的效率。 四、注意事项 |  |  |  | Doing
Done

## 优先级判定原则
Product backlog | 1、优先级分为高、中、低、待定和取消
2、高优先级的应有较详尽的描述，低优先级的可只有一个名词
3、故事描述怎样使用而非如何实现
4、状态分为:Todo、Doing、Done
优先级判定原则 | 原则1：如果这个任务完成起来非常轻松，所消耗的资源和时间都很少，那么它的优先级要比那些复杂难办的任务要高。
原则2：如果这个任务的完成可以使一批任务告一段落，从而取得阶段性的成果，那么它的优先级要比其他的高
原则3：如果这个任务是否能够完成，将直接或者间接影响团队中其他人的任务完成，那么这个任务的优先级要高。
原则4：如果你的上司更在意你这个任务的完成，那么这个任务的优先级要高。

## Product Backlog
Product Backlog | [9 empty] | Sprints1 | Sprints2 | Sprints3 | Sprints4 | Sprints5 | Sprints6
产品（项目）名称： |  |  |  | 产品负责人： | 总故事点和总工作量： | 487 | 0 |  | 剩余工作量 | 500 | 300 | 200
PBI_ID | *优先级 | PBI类型 | 业务来源 | *用户故事 （产品功能描述） | *验收条件 （满意条件或如何演示） | 初始工作量估计 (用户故事点) | 工作量估计 （工时） | Sprint ID | 状态
1 | 高 | 新需求 | 业务部门 | 用户故事示例1 |  | 5 |  | 1 | Done
2 | 高 | 缺陷 | 业务部门 | 用户故事示例2 |  | 3 |  | 1 | Done
3 | 高 | 新需求 | 高层 | 用户故事示例3 |  | 5 |  | 1 | Done
4 | 高 | 新需求 | 高层 | 用户故事示例4 |  | 10 |  | 1 | Done
5 | 高 | 新需求 | 高层 | 用户故事示例5 |  | 5 |  | 1 | Done
6 | 高 | 性能改善 | 开发 | 用户故事示例6 |  | 15 |  | 1 | Done
7 | 高 | 性能改善 | 开发 | 用户故事示例7 |  | 10 |  | 1 | Done
8 | 高 | 性能改善 | 开发 | 用户故事示例8 |  | 8 |  | 1 | Done
9 | 高 | 缺陷 | 测试 | 用户故事示例9 |  | 15 |  | 1 | Done
10 | 高 | 缺陷 | 测试 | 用户故事示例10 |  | 5 |  | 1 | Done
11 | 高 | 新需求 | 高层 | 用户故事示例11 |  | 10 |  | 2 | Doing
12 | 高 | 新需求 | 高层 | 用户故事示例12 |  | 5 |  | 2 | Doing
13 | 高 | 新需求 | 高层 | 用户故事示例13 |  | 15 |  | 2 | Doing
14 | 高 | 缺陷 | 测试 | 用户故事示例14 |  | 10 |  | 2 | Doing
15 | 高 | 缺陷 | 测试 | 用户故事示例15 |  | 8 |  | 2 | Doing
16 | 高 | 新需求 | 业务部门 | 用户故事示例16 |  | 15 |  | 2 | Doing
17 | 高 | 新需求 | 业务部门 | 用户故事示例17 |  | 3 |  | 2 | Doing
18 | 中 | 新需求 |  | 用户故事示例18 |  | 5 |  |  | Todo
19 | 中 | 新需求 |  | 用户故事示例19 |  | 10 |  |  | Todo
20 | 中 | 新需求 |  | 用户故事示例20 |  | 5 |  |  | Todo
21 | 中 | 新需求 |  | 用户故事示例21 |  | 10 |  |  | Todo
22 | 中 | 新需求 |  | 用户故事示例22 |  | 15 |  |  | Todo
23 | 中 | 新需求 |  | 用户故事示例23 |  | 20 |  |  | Todo
24 | 中 | 新需求 |  | 用户故事示例24 |  | 20 |  |  | Todo
25 | 中 | 新需求 |  | 用户故事示例25 |  | 10 |  |  | Todo
26 | 中 | 新需求 |  | 用户故事示例26 |  | 10 |  |  | Todo
27 | 中 | 新需求 |  | 用户故事示例27 |  | 20 |  |  | Todo
28 | 中 | 新需求 |  | 用户故事示例28 |  | 20 |  |  | Todo
29 | 中 | 新需求 |  | 用户故事示例29 |  | 10 |  |  | Todo
30 | 中 | 新需求 |  | 用户故事示例30 |  | 10 |  |  | Todo
31 | 中 | 新需求 |  | 用户故事示例31 |  | 20 |  |  | Todo
32 | 中 | 新需求 |  | 用户故事示例32 |  | 20 |  |  | Todo
33 | 中 | 新需求 |  | 用户故事示例33 |  | 15 |  |  | Todo
34 | 中 | 新需求 |  | 用户故事示例34 |  | 25 |  |  | Todo
35 | 中 | 新需求 |  | 用户故事示例35 |  | 15 |  |  | Todo
36 | 中 | 新需求 |  | 用户故事示例36 |  | 20 |  |  | Todo
37 | 中 | 新需求 |  | 用户故事示例37 |  | 20 |  |  | Todo
38 | 中 | 新需求 |  | 用户故事示例38 |  | 15 |  |  | Todo
39 | 中 | 新需求 |  | 用户故事示例39 |  | 25 |  |  | Todo
Note on B3: 高优先级的应有较详尽的描述，低优先级的可只有一个名词
Note on E3: 故事描述怎样使用而非如何实现

## sprint1
Sprint Backlog_sprint1 | [7 empty] | 第1周 |  |  |  |  | 第2周 |  |  |  |  | 总工作量 | 88
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 每日工作量 | 8.8
[8 empty] | 79.2 | 70.4 | 61.6 | 52.8 | 44 | 35.2 | 26.4 | 17.6 | 8.8 | 0 | 参考燃尽图 | 79.2
SBI_ID | PBI_ID | *任务 | 优先级 | 工作量 估计 | 变更量 | 备注 | 负责人 | 88 | 79 | 69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 燃尽图 | 88
1 | 1 | 任务示例1 | 100 | 4 |  |  |  | 第1周 1: 4; 第1周 2: 2; 第1周 3: 0; 第1周 4: 0; 第1周 5: 0
2 | 1 | 任务示例2 | 200 | 8 |  |  |  | 第1周 1: 8; 第1周 2: 4; 第1周 3: 0; 第1周 4: 0; 第1周 5: 0
3 | 1 | 任务示例3 | 300 | 6 |  |  |  | 第1周 1: 6; 第1周 2: 2; 第1周 3: 0; 第1周 4: 0; 第1周 5: 0
4 | 1 | 任务示例4 | 400 | 4 |  |  |  | 第1周 1: 4; 第1周 2: 4; 第1周 3: 0; 第1周 4: 0; 第1周 5: 0
5 | 2 | 任务示例5 | 500 | 6 |  |  |  | 第1周 1: 6; 第1周 2: 2; 第1周 3: 0; 第1周 4: 0; 第1周 5: 0
6 | 2 | 任务示例6 | 600 | 8 |  |  |  | 第1周 1: 8; 第1周 2: 4; 第1周 3: 8; 第1周 4: 0; 第1周 5: 0
7 | 2 | 任务示例7 | 700 | 4 |  |  |  | 第1周 1: 4; 第1周 2: 4; 第1周 3: 4; 第1周 4: 0; 第1周 5: 0
8 | 2 | 任务示例8 | 800 | 8 |  |  |  | 第1周 1: 8; 第1周 2: 3; 第1周 3: 3; 第1周 4: 0; 第1周 5: 0
9 | 3 | 任务示例9 | 900 | 6 |  |  |  | 第1周 1: 6; 第1周 2: 2; 第1周 3: 2; 第1周 4: 0; 第1周 5: 0
10 | 3 | 任务示例10 | 1000 | 4 |  |  |  | 第1周 1: 4; 第1周 2: 4; 第1周 3: 4; 第1周 4: 4; 第1周 5: 0
11 | 3 | 任务示例11 | 1100 | 8 |  |  |  | 第1周 1: 8; 第1周 2: 8; 第1周 3: 8; 第1周 4: 8; 第1周 5: 0
12 | 3 | 任务示例12 | 1200 | 6 |  |  |  | 第1周 1: 6; 第1周 2: 6; 第1周 3: 6; 第1周 4: 0; 第1周 5: 0
13 | 3 | 任务示例13 | 1300 | 4 |  |  |  | 第1周 1: 4; 第1周 2: 4; 第1周 3: 4; 第1周 4: 0; 第1周 5: 0
14 |  | Sprint期间新增任务1 | 1301 | 8 |  |  |  | 第1周 1: 8; 第1周 2: 12; 第1周 3: 12; 第1周 4: 0; 第1周 5: 0
15 |  | Sprint期间新增任务2 | [5 empty] | 第1周 2: 6; 第1周 3: 6; 第1周 4: 0; 第1周 5: 0
16 |  | Sprint期间新增任务3 | [5 empty] | 第1周 2: 8; 第1周 3: 8; 第1周 4: 0; 第1周 5: 0
17 |  | 任务示例14 | 1400 | 4 |  |  |  | 第1周 1: 4; 第1周 2: 4; 第1周 3: 4; 第1周 4: 0; 第1周 5: 0
Note on D4: 作者: 优先级预留后面两位，使调整优先级的时候更加方便
Note on I4: 作者: 数字表示剩余时间
Note on J4: 作者: 数字表示剩余时间
Note on K4: 作者: 数字表示剩余时间
Note on L4: 作者: 数字表示剩余时间
Note on M4: 作者: 数字表示剩余时间
Note on N4: 作者: 数字表示剩余时间
Note on O4: 作者: 数字表示剩余时间
Note on P4: 作者: 数字表示剩余时间
Note on Q4: 作者: 数字表示剩余时间