## sprint2
Sprint Backlog_sprint2 | [5 empty] | 1周的Sprint
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 每日工作量 | 17.6
[6 empty] | 88 | 70.4 | 52.8 | 35.2 | 17.6 | 0 | 参考燃尽图 | 88 | 70.4 | 52.8 | 35.2 | 17.6 | 0
编号 | *任务 | 优先级 | 工作量 估计 | 实际 工作量 | 负责人 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 燃尽图 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
1 | 任务示例1 | 100 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | 任务示例2 | 200 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
3 | 任务示例3 | 300 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
4 | 任务示例4 | 400 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
5 | 任务示例5 | 500 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
6 | 任务示例6 | 600 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
7 | 任务示例7 | 700 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
8 | 任务示例8 | 800 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
9 | 任务示例9 | 900 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
10 | 任务示例10 | 1000 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
11 | 任务示例11 | 1100 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
12 | 任务示例12 | 1200 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
13 | 任务示例13 | 1300 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
14 | Sprint期间新增任务1 | 1301 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
15 | Sprint期间新增任务2
16 | Sprint期间新增任务3
17 | 任务示例14 | 1400 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Note on C4: 作者: 优先级预留后面两位，使调整优先级的时候更加方便
Note on G4: 作者: 数字表示剩余时间

## sprint1
Sprint Backlog_sprint1 | [6 empty] | 1周的Sprint
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 每日工作量 | 17.6
[7 empty] | 88 | 70.4 | 52.8 | 35.2 | 17.6 | 0 | 参考燃尽图 | 88 | 70.4 | 52.8 | 35.2 | 17.6 | 0
编号 | *任务 | 优先级 | 工作量 估计 | 变更量 | 备注 | 负责人 | 88 | 88 | 60 | 0 | 0 | 0 | 燃尽图 | 88 | 88 | 60 | 0 | 0 | 0
1 | 任务示例1 | 100 | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 任务示例2 | 200 | 8 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 任务示例3 | 300 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 任务示例4 | 400 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 任务示例5 | 500 | 6 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 任务示例6 | 600 | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
7 | 任务示例7 | 700 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 任务示例8 | 800 | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 任务示例9 | 900 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 任务示例10 | 1000 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
11 | 任务示例11 | 1100 | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
12 | 任务示例12 | 1200 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
13 | 任务示例13 | 1300 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
14 | Sprint期间新增任务1 | 1301 | 8 |  |  |  | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
15 | Sprint期间新增任务2 | [6 empty] | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
16 | Sprint期间新增任务3 | [6 empty] | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
17 | 任务示例14 | 1400 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
Note on C4: 作者: 优先级预留后面两位，使调整优先级的时候更加方便
Note on H4: 作者: 数字表示剩余时间

## 文档说明
文档修改历史
版本号 | 修改人 | 修改日期 | 修改内容
V0.1
关于本文档 本文档是Scrum团队制定的SprintBacklog模板。 使用建议和要求 1、文档由团队维护更新。 2、在每一个sprint计划会议之后输出。 文档书写格式说明 一、文档名称 XXX产品(项目)SprintBacklog 二、SprintBacklog 注：带*列的信息为必填项。 1）编号：任务序号 2）任务：具体工作内容。 3）优先级：优先级预留后面两位，使调整优先级的时候更加方便。 4）工作量估计：对工作的估计，一般以理想人员的人小时，也可以是理性人员的人天，例如0.5人天。 5) 实际工作量：任务完成后，此项工作的实际的工作量 5）负责人：具体完成工作的人。 6）参考剩余时间、实际剩余时间：前者是根据总估计量计算的每日剩余时间，后者是实际剩余工作时间。 10）1,2....:一个sprint的工作天数，在下面填写当天还剩余多少工作量。 三、燃尽图 是剩余工作量和天数的二维关系图，它表示在当日还剩余多少个故事点。