## 工作指南
阶段 | 工作安排 | 备注
准备-Sprint0 （建议2天） | 1.项目经理确定项目组成员:开发、测试、QA。项目小组确认“完成”的定义。 | 对于长期的项目，常常引入“Sprint0”的概念。 Sprint0就是在开始不断开发功能的众多Sprint迭代前，先做一个准备工作，大约持续一个迭代的周期。准备工作的内容五花八门，从团队组成，项目范围，到这里说的架构设计。有些团队每过一段，尤其在发布了重要的版本后，都会重新开一个Sprint0，来分析下一个版本的架构设计。
2.项目经理整理、收集并筛选需求，建立Product Backlog
3.项目经理、开发人员、测试人员进行开发需求的讨论，对需求进行优先级排序
Sprint计划会议 （建议2-4小时） | 1.项目经理召开项目计划会议，与会成员包括项目组成员、部门经理；
2.与会成员充分讨论列表任务及时间估算
3.项目经理完善Product backlog并生成此次迭代的Sprint Backlog
设计+开发 | 1.项目经理组织大家对任务完成的质量、进度等监督检查，发现问题及时处理 | 设计评审+代码评审按照评审检查表进行
| 2.代码检查 参照小组的代码评审检查表进行人工走查 | 代码评审检查表每个小组自己维护，在回顾会议上根据迭代情况对检查表进行更新。
3.开发自测：开发人员对自己完成的用户故事进行功能自测；
预演 （建议1-2小时） | 1.项目经理指定开发人员给测试人员演示本迭代实现的相关功能；（如果测试人员熟悉业务，此活动可取消） | 演示是为了帮助测试人员熟悉产品、增强沟通；
测试 （建议至少3天） | 1.测试发现的问题提交到缺陷管理工具
2.项目经理要保证在测试阶段每天产生的Bug开发人员都及时修复完成
3.测试人员(责任人自行编写)测试相关文档编辑；
评审会议 （建议1-2小时） | 1.团队成员给用户代表实际运行本迭代实现的相关功能，以确定是否用户需要的功能；（如果用户代表没有出席，此活动也需要进行） | 在用户代表缺席的情况下，由PO对功能进行确认。
发布 | 1.专门的人员进行上线前检查；
2，检查通过后上线；
回顾会议 | 1.项目经理召开回顾会议，组织项目组成员进行项目总结； | 回顾会议模板： 优点： 需改进的地方：责任到人，确定时间 知识库：评审检查表的更新，是否有代码可以整理到复用库
2，更新backlog及知识库
每日站会 （建议10-15分钟） | 1.项目经理召开每日站会,所有项目组成员参与并汇报各自项目任务完成情况以及讨论项目可能发生的问题、存在的风险等；
Backlog梳理 | 1.在本次迭代进展中，项目经理安排时间与团队成员一起对Product Backlog进行梳理，讨论下次迭代的用户故事。 | 可利用本次迭代的碎片化时间段进行，保证下次迭代计划会议开始前对需求梳理工作已经完成。

## 1-计划会议
Sprint计划会议1 确定“做什么”，Sprint计划会议2 确定“怎么做”
Sprint计划会议1-确定“做什么”
目标 | 定出 Sprint 目标和此次Sprint需要完成的产品 Backlog
时间 | 1-2小时
形式 | 会议
参加者 | PO，Scrum Master，Team
会议流程
会议准备 | 按优先级排列的Product Backlog 把Product Backlog发给会议中的每个人 保证房间环境适合小组讨论 每个人都可以获取上次 Sprint 评审会议和 Sprint 回顾会议的结果 Sprint时间表已经安排
会议进程 | 1，产品负责人给团队介绍最高优先级的Product Backlog条目 2，团队决定接下来的Sprint中开发什么功能 3，团队成员估算选定条目的故事点 4，根据生产效率和故事点确认是否可以完成并进行调整
会议结果 | 选定Product Backlog中要在本次迭代中完成的条目。
Sprint计划会议1 确定“做什么”，Sprint计划会议2 确定“怎么做”
Sprint计划会议2-确定“怎么做”
目标 | 确定所有任务，生成 Sprint Backlog，
时间 | 1-2小时
形式 | 会议
参加者 | PO，Scrum Master，Team
会议流程
会议准备 | 明确“完成”的定义
会议进程 | 1，团队成员从Product Backlog 选定的各条目中分出相应的任务, 2，确保考虑到工作中所有的细节:编码、测试、代码评审、会议、学习新技术、编写文档 3，团队成员估算各任务的工时，如果任务需时超过一天：尝试把该任务分割成几个小任务 4，如果团队认为 Sprint Backlog 中任务过多或者过少，和产品负责人一起本次迭代的任务 5，团队成员进行任务分配。
会议结果 | 团队成员完成任务分配

## 2-评审会议
目标 | 根据团队这次 Sprint 所发布的版本，评审相关Backlog中的任务，检查是否已达到Sprint 的目标
时间 | 1-2小时
形式 | 通常采用演示新功能的形式，
参加者 | PO，Scrum Master，Team，客户和其他相关人员
会议流程
会议准备 | 演示前团队内部需要做好演示准备工作，避免出现程序无法正常运行的问题
会议进程 | 1，团队按Product Backlog 中的内容，逐一介绍这次 Sprint 的结果并演示新功能（也可以邀请客户使用新功能）。 2，如果客户和PO想要改变功能：添加一个新内容到Product Backlog 中 3，如果客户和PO对功能有一个新的想法：添加一个新内容到Product Backlog 中 4，如果小组报告项目遇到阻碍现在还没能解决：把该障碍加入到障碍 Backlog
会议结果 | 对这次Sprint 的结果和整个产品的开发状态的共识

## 3-回顾会议
目标 | 查看哪些东西工作正常，哪些不正常，总结此次迭代经验和教训，供后续迭代使用
时间 | 通常15-30分钟，Sprint结束后进行
形式 | 头脑风暴或者无记名发表意见
参加者 | PO，Scrum Master，Team，客户和其他相关人员 （领导不要参加）
会议流程
会议准备 | 1，在白板上写上“我们的成功经验是什么” 2，在白板上写上“有什么能够改进” 3，在白板上写上“谁负责”，然后分成两个区域——“团队”和“公司”
会议进程 | 1，介绍会议目标：查看哪些东西工作正常，哪些不正常，总结此次迭代经验和教训，供后续迭代使用 2，分发贴纸，并让每人写上“我们的成功经验是什么”，限时5分钟 每个与会者轮流把他的贴纸贴到白板“我们的成功经验是什么”的区域上，并解说 3，分发贴纸，并让每人写上“有什么能够改进的”，限时5分钟 每个与会者轮流把他的贴纸贴到白板“有什么能够改进的”的区域上，并解说。 4，对于白板上“有什么能够改进”的区域中的每一项，询问团队“谁去负责解决这个问题？”，并把贴纸移到白板中“谁负责”的区域中 5，和团队一起把这些区域按优先次序排好 6，会议总结
会议结果 | 1，白板上“谁负责”这栏对于公司内所有人是公开的，把需要改进的问题增加到障碍 Backlog 2，把经验教训整理到小组的经验教训库中