## Scrum
序号 | 检查项 | 类型 | 项目组惯例 | 改进建议 | 评估时间 | 执行情况
1 | 团队
1.1 | 已经明确了所有的项目组内部人员和职责：产品负责人（Product Owner）、Scrum主管（Scrum Master）、团队（Team）成员 | 必须
1.2 | 已经识别了所有的项目组外部关键利益相关人：客户、部门主管/赞助人、供应商、典型用户等 | 必须
1.3 | 团队成员为5-9人，最佳7人（不包括产品负责人和Scrum主管） | 必须
1.4 | 团队成员共同确定了初始的项目团队公约并在团队内发布 | 必须
1.5 | 团队成员都是多面手，或至少经验丰富和一般的人员比例大于1:3 | 可选
1.6 | 团队成员都全职工作（特殊职能可以例外，如CO、DBA等） | 可选
1.7 | 团队在每次迭代中是固定的，且尽量减少变化 | 可选
1.8 | 项目组在同一场地驻扎，或至少在隔壁或同一楼层 | 可选
2 | 障碍行动列表和全员会议规则
2.1 | 进行了障碍行动列表的管理：对项目进行过程中遇到的各种障碍问题进行了识别、行动和跟踪，并在Scrum每日例会和迭代回顾会议中不断收集了新的障碍问题 | 必须
2.2 | 遵循了全员会议规则：有明确目标和受时间盒限定的会议、有效的会议过程控制、有效的会议结果发布和行动跟踪 | 必须
2.3 | 在迭代开始前，确定了各常规Scrum会议的时长安排，并在迭代进行过程中得到遵守。如果是为期30天的迭代，建议其常规的Scrum会议时长安排如下：迭代计划会议 1：4小时；迭代计划会议2：4小时；每日例会：15分钟；迭代评审会议：2小时；迭代回顾会议：2小时 | 必须
3 | 发布计划会议
3.1 | 在首次迭代前，召开了发布计划会议，产品负责人和团队根据业务价值、技术架构或其它关键因素，进行了产品待办事项列表中现有各工作项的优先级排序和相对工作量点数估算，并以此为基础提出了框架性的版本发布和迭代划分计划 | 必须
3.2 | 公司里的所有相关人员都能获取这份已估算完的产品待办事项列表以及框架性的版本发布和迭代划分计划 | 必须
3.3 | 在每次召开迭代计划会议、每日例会、迭代评审会议时，根据变化情况，对产品待办事项列表中的各工作项进行持续的优先级排序和工作量点数估算的调整 | 必须
4 | 迭代计划会议
4.1 | 在每次迭代初期，召开了迭代计划会议1，产品负责人和团队根据过往迭代工作量点数的完成速率，结合变化情况估算本次迭代的完成速率，并据此一起确定了本次迭代的目标和既定产品待办事项列表 | 必须
4.2 | 在确定计划制定和调整时，根据前一个迭代的实际进展，重新估算团队的实际生产力，并据此制定或调整计划 | 必须
4.3 | 在每次迭代初期，召开了迭代计划会议2，团队根据本次迭代的目标和既定产品待办事项列表进行了分解，生成了包含各细项任务的迭代待办事项列表，并对迭代目标进行了确认（其间可根据需要和产品负责人一起，对迭代目标和既定产品待办事项列表进行必要的调整） | 必须
4.4 | 任务的划分应确保考虑到工作中的所有细节，如编码、测试、代码评审、会议、学习新技术、编写文档等；如果任务需时超过两天，需要把该任务分解为几个小任务 | 必须
4.5 | 迭代目标和迭代待办事项列表对于公司内的所有相关人员都是公开的；所有团队成员都可以获取迭代待办事项列表中的任务 | 必须
5 | 每日例会
5.1 | 迭代进行中，团队和Scrum主管每天都召开了每日例会，进行了团队成员间工作进度的沟通和协调，并根据沟通结果对相关任务的状态进行了更新 | 必须
5.2 | 通过每日例会，每个团队成员都明确了哪些任务已经完成、到下一次会议之前计划完成哪些任务，以及需要为团队成员提供哪些协助和取得了团队成员的哪些协助承诺 | 必须
5.3 | 每日例会推荐在大幅可见的任务板前，以站立的方式进行；如果会上展开了针对某个问题的详细讨论，Scrum主管需要提醒团队成员把精力集中在回答关键问题上 | 必须
5.4 | 每日例会可邀请产品负责人和其他相关人员参加，但会上只允许团队成员和Scrum主管发表意见 | 必须
5.5 | 根据每日例会的结果，对障碍行动列表、迭代待办事项列表（包含任务分解、优先级、分配和剩余工作量估算等）和迭代燃尽图进行了持续的更新 | 必须
6 | 迭代评审会议
6.1 | 在每次迭代末期，召开了迭代评审会议，产品负责人、团队和Scrum主管根据本次迭代所发布的版本，评审了相关的迭代待办事项列表中的问题，检查是否已达到迭代的目标，并对本次迭代的结果和整个产品的开发状态达成了共识 | 必须
6.2 | 迭代评审会议可邀请所有关注产品的人（如客户、用户、部门主管等）参加 | 必须
6.3 | 团队需要按照本次迭代选定的产品待办事项，逐个的介绍本次迭代的结果，和尽量以实际系统的形式演示新功能 | 必须
6.4 | 根据每次迭代评审的结果，对障碍行动列表、产品待办事项列表和项目燃尽图进行了持续的更新，以通过利益相关人的反馈来调整产品，最大化产品的目标价值 | 必须
7 | 迭代回顾会议
7.1 | 在每次迭代末期和最初几次迭代的中期，召开了迭代回顾会议，团队、Scrum主管、产品负责人（可选）和客户（可选）一起对以往的实践经验进行了总结，以持续提高团队的生产力 | 必须
7.2 | 迭代回顾会议遵循了以下指导原则：不管我们现在发现了什么问题，我们必须懂得并坚信每个人通过他们当时所知的，他所拥有的技能和可得到的资源，在限定的环境下，都尽其所能做出了最好的成绩 | 必须
7.3 | 迭代回顾会议中总结出来的改进项被划分了优先级，并被分配了责任人和得到了跟踪落实 | 必须
7.4 | 根据每次迭代回顾会议的结果，对项目团队公约和障碍行动列表进行了持续的更新 | 必须