## 封面
{产品名模块名}
Product Backlog
东航金控有限责任公司
| 当前版本： | Vx.y | 作 者：
| 密 级： | <机密、秘密、普通、公开> | 完成日期：
保密范围：

## 变更履历
变更履历
编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改人 | 修改日期 | 审批人

## Product Backlog
Product Backlog | [9 empty] | Sprints1 | Sprints2 | Sprints3 | Sprints4 | Sprints5 | Sprints6
产品（项目）名称： 蓝海密剑工程重构 |  |  |  | 产品负责人： | 总工作量： | 482 |  |  | 剩余工作量 | 500 | 300 | 200
PBI_ID | *优先级 | PBI类型 | 业务分类 | *用户故事 （产品功能描述） | *验收条件 （满意条件或如何演示） | 初始工作量估计 (用户故事点) | 工作量估计 （工时） | 预计完成时间 | 状态
Sprint1
1 | 100 | 新需求 | 东航期货 | 东航期货数据（手动导出+自动导出） | 可以手动下载当日导出数据和自动下载导出数据 | 5 |  |  | 完成
2 | 101 | 新需求 | 东航期货 | 香港期货数据导出 | 可以手动下载当日导出数据和自动下载导出数据 | 3 |  |  | 完成
3 | 102 | 新需求 | 香港业务 | 香港证券数据导出 | 可以手动下载当日导出数据和自动下载导出数据 | 5 |  |  | 完成
4 | 103 | 新需求 | 香港业务 | 香港外汇数据导出 |  | 10 |  |  | 完成
5 | 104 | 新需求 | 香港业务 | 香港外汇数据导入
6 | 105 | 新需求 | 东航期货 | 东航期货数据导入
7 | 106 | 新需求 | 盟军 | 盟军数据导出
8 | 107 | 新需求 | 盟军 | 盟军数据导入 |  | 5 |  |  | 完成
9 | 108 | 新需求 |  | 固定赛季-蓝色档案-盟军成绩计算
10 | 109 | 新需求 |  | 固定赛季-蓝色档案-香港成绩计算
11 | 110 | 新需求 |  | 固定赛季-蓝色档案-期货成绩计算 |  | 15 |  |  | 完成
12 | 111 | 新需求 |  | 固定赛季-2010年以来成绩计算 |  | 10 |  |  | 完成
13 | 112 | 新需求 |  | 固定赛季-2014年以来成绩计算 |  | 8 |  |  | 完成
14 | 113 | 新需求 |  | 滚动赛季-近1年数据
15 | 114 | 新需求
16 | 115 | 新需求 |  | 系统联调+集成测试
17 | 116 | 新需求 |  |  |  | 15 |  |  | 完成
Sprint2
11 | 1100 | 新需求 |  | 用户故事示例11 |  | 10 |  |  | 完成
12 | 1200 | 新需求 |  | 用户故事示例12 |  | 5 |  |  | 完成
13 | 1300 | 新需求 |  | 用户故事示例13 |  | 15 |  |  | 完成
14 | 1400 | 缺陷 |  | 用户故事示例14 |  | 10 |  |  | 完成
15 | 1500 | 缺陷 |  | 用户故事示例15 |  | 8 |  |  | 完成
16 | 1600 | 新需求 |  | 用户故事示例16 |  | 15 |  |  | 完成
17 | 1700 | 新需求 |  | 用户故事示例17 |  | 3 |  |  | 完成
18 | 1800 | 新需求 |  | 用户故事示例18 |  | 5 |  |  | 完成
19 | 1900 | 新需求 |  | 用户故事示例19 |  | 10 |  |  | 完成
20 | 2000 | 新需求 |  | 用户故事示例20 |  | 5 |  |  | 完成
21 | 2100 | 新需求 |  | 用户故事示例21 |  | 10 |  |  | 未开始
22 | 2200 | 新需求 |  | 用户故事示例22 |  | 15 |  |  | 未开始
23 | 2300 | 新需求 |  | 用户故事示例23 |  | 20 |  |  | 未开始
24 | 2400 | 新需求 |  | 用户故事示例24 |  | 20 |  |  | 未开始
25 | 2500 | 新需求 |  | 用户故事示例25 |  | 10 |  |  | 未开始
26 | 2600 | 新需求 |  | 用户故事示例26 |  | 10 |  |  | 未开始
27 | 2700 | 新需求 |  | 用户故事示例27 |  | 20 |  |  | 未开始
28 | 2800 | 新需求 |  | 用户故事示例28 |  | 20 |  |  | 未开始
29 | 2900 | 新需求 |  | 用户故事示例29 |  | 10 |  |  | 未开始
30 | 3000 | 新需求 |  | 用户故事示例30 |  | 10 |  |  | 未开始
31 | 3100 | 新需求 |  | 用户故事示例31 |  | 20 |  |  | 未开始
32 | 3200 | 新需求 |  | 用户故事示例32 |  | 20 |  |  | 未开始
33 | 3300 | 新需求 |  | 用户故事示例33 |  | 15 |  |  | 未开始
34 | 3400 | 新需求 |  | 用户故事示例34 |  | 25 |  |  | 未开始
35 | 3500 | 新需求 |  | 用户故事示例35 |  | 15 |  |  | 未开始
36 | 3600 | 新需求 |  | 用户故事示例36 |  | 20 |  |  | 未开始
37 | 3700 | 新需求 |  | 用户故事示例37 |  | 20 |  |  | 未开始
38 | 3800 | 新需求 |  | 用户故事示例38 |  | 15 |  |  | 未开始
39 | 3900 | 新需求 |  | 用户故事示例39 |  | 25 |  |  | 未开始

## 文档说明
文档修改历史
版本号 | 修改人 | 修改日期 | 修改内容
完成
关于本文档 本文档是Scrum团队制定的产品功能列表模板。 使用建议和要求 1、文档由产品负责人维护更新。 2、在每一个sprint计划会议之前必须确定下一个sprint内容。 文档书写格式说明 一、文档名称 XXX产品(项目)ProductBacklog_{子系统}，{子系统}当一个产品分多个scrum组时使用。 二、Prodect Backlog 产品功能列表，也可以拓展为项目工作任务等。 注：带*列的信息为必填项。 1）PBI_ID：功能编号。 2）类型：故事点的类型，例如：新需求、缺陷、设计、调研等。 3）业务分类：为了对业务本身的分类。 4）用户故事：是一个需求，一个故事，或一个特写，是客户（也可以来自内部人士）想要东西形成的列表。 5）验收条件：对用户故事的验收条件说明，或者是需要满足的条件，或者如何演示的说明，即：需要达到的效果。 6）初始工作量估计：团队的初步估算，表示与其他故事相比，完成该故事所需的工作量。最小的单位是故事点（story point），一般大致相当于一个“理想的人天”。 7）调整系数：团队间工作效率的一个比值。 8）调整后工作量估计：与调整系数成绩后的数值。 9）状态：故事完成的状态。 10）sprint1,sprint2....:整个产品需要n个sprint完成，在下面填写当前sprint后面还剩余多少个故事点。 三、发布燃尽图 是剩余工作量和sprint二维关系图，它表示在当前sprint还剩余多少个故事点，每一个sprint的故事点连线是团队的效率。 四、注意事项 |  |  |  | 未开始